**中南大学第二课堂成绩单**

**试点阶段工作推进表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 分团委推进  时间 | 校团委各部门推进时间 |
| 参加培训 | 会上明确各单位任务分工及各阶段时间节点，对系统数据录入进行讲解及说明，现场答疑。 | 4.20 | |
| 确定清单 | 试点单位确定活动清单，校团委各部门根据数据采集需求表进行信息采集，各学院分团委根据学院特色和第二课堂活动分类确定各自学院清单。完成学生和教师信息录入。 | 4.21-4.23（学生和教师信息录入）  4.23-4.25（确定清单） | — |
| 信息采集 | 数据涵盖2017年3月至今的第二课堂活动数据，严格按照技术人员提供的数据采集样表模板进行信息的采集和制表 | 4.26-5.3 | 4.21-5.3 |
| 数据导入 | 各单位根据前期信息采集的结果将数据批量导入系统，其中各学院分团委录入活动须覆盖7各大类项目（社会实践、荣誉奖励、技能考试、科研训练、创新实践、论文成果和素质修养） | 5.3-5.7 | |